我國參加2019年第30屆拿玻里世界大學運動會

選手培訓參賽實施計畫

教育部體育署107年6月26日臺教體署競（三）字第1070022680號函發布

- 2019年第30屆拿玻里世界大學運動會（以下簡稱2019世大運）背景資訊

  - 舉辦日期：自108年7月3日起至14日止（計12天，實際期程依2019世大運籌委會最終公告為準）。

  - 舉辦地點：義大利拿玻里。

  - 競賽種類：田徑、水上運動（游泳、跳水、水球）、體操（競技體操、韻律體操）、籃球、排球、足球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道(對打、品勢)、射箭(反曲弓、複合弓)、射擊、帆船及七人制橄欖球等，共15種競賽種類（以2019世大運籌委會最終核定競賽種類為準）。

- 培訓期程：自107年8月1日起至2019世大運結束日止，分三階段辦理。

  - 第一階段：107年8月1日至108年1月31日（107學年度第1學期期間）。

  - 第二階段：108年2月1日至4月30日（107學年度第2學期期間）。

  - 總集訓及參賽階段：108年5月1日至7月15日（107學年度第2學期期間）。

- 計畫目標

  - 總目標：7面金牌。

  - 各運動種類目標：由教育部體育署（以下簡稱本署）、中華民國大專院校體育總會(以下簡稱大專體總)及各該運動種類之全國性協會（以下簡稱各單項協會），依培訓計畫總目標、培訓期程及國際行事曆等資訊，訂定各運動種類培訓及參賽成績目標。

- 執行原則

  - 第一階段：

    - 達培訓標準之運動種類（項目）：選拔培訓選手組成2019世大運培訓隊，建立國家儲訓選手接班梯隊，提升選手體能、技術能力及國際參賽經驗。

    - 未達培訓標準之運動種類（項目）：選手採隨母隊自主訓練，提升國際賽事成績，爭取參賽資格。

  - 第二階段：依據達參賽標準之競賽項目，選拔並確認各運動種類代表隊教練選手名單，整合各運動項目參賽人員及組合配對，持續培養團隊凝聚力與士氣。

  - 總集訓及參賽階段：集中辦理賽前總集訓，全力確保重點項目奪金能力，爭取最佳參賽成績。

- 培訓方式：為利建立國家代表隊接班梯隊目標，2019世大運培訓計畫以整合2020年東京奧運會或2022年杭州亞運會培訓計畫為原則，分為2種辦理方式。

  - 該運動種類（或項目）經評估以整合奧亞運培訓計畫辦理者：以單項協會為培訓單位，培訓計畫由各單項協會納入奧亞運培訓計畫辦理，並由奧亞運培訓隊教練團負責整體培訓工作，如有增列大專教練納入教練團需求者，由培訓單位提出教練名單，報經本署核定後加入培訓教練團共同執行培訓計畫。

  - 該運動種類（或項目）經評估以2019世大運培訓計畫辦理者：培訓單位由大專體總邀集單項協會及相關運動組織共同研商後決議，並由培訓單位擬定培訓實施計畫送本署核定後，辦理培訓隊教練選手遴選及培訓工作。

- 培訓標準：依據「我國參加國際大型運動賽會組團參賽原則」培訓標準辦理。

  - 培訓標準

    - 具客觀標準運動種類（田徑、游泳及射擊等3種）：由本署、大專體總及單項協會，依培訓計畫總目標，共同訂定各項目培訓標準並公告。

    - 無客觀標準運動種類（其餘競賽運動種類）

      - 於2017年臺北世大運正式競賽種類取得前8名成績，且非最末名次者。

      - 於最近一屆世界大學單項錦標賽取得前2名成績，且非最末名次者。

  - 培訓隊選拔方式

    - 訂定培訓標準

      - 具客觀標準種類（項目）：由培訓單位依據培訓標準，以特定期間正式競賽成績達標準者，擇優遴選培訓選手組成培訓隊辦理培訓，所稱特定期間及擇優遴選方式於各該運動種類培訓計畫明定。

      - 無客觀標準個人種類（項目）：由培訓單位擬定選拔辦法或依據，報經本署核定後遴選培訓選手參加培訓。

    - 培訓教練人數：依核定培訓選手人數四分之一為限，如有特殊情況者，得以專案方式申請增加培訓教練，並按培訓階段依序減少。

    - 凡未符合各階段培訓標準之項目，得由大專體總或各單項協會以專案方式提出詳細培訓計畫（含效益評估報告），經審核後辦理選拔及培訓工作。

- 參賽標準：依據「我國參加國際大型運動賽會組團參賽原則」參賽標準辦理。

  - 具客觀標準運動種類：由本署、大專體總及單項協會共同研商，依據參賽目標訂定各項目參賽標準，以特定期間正式競賽成績達參賽標準者擇優參賽，所稱特定期間及擇優參賽方式，明定於各該運動種類代表隊選拔辦法。

  - 無客觀標準運動種類：參加2017年臺北世大運取得前6名成績，且非最末名次者，教練及選手選拔方式明訂於各該運動種類代表隊選拔辦法。

  - 具有下列情形之一者，大專體總或各單項協會得經評估培訓狀況、競爭實力及未來發展潛力，專案提報我國重點發展運動項目參賽，並經本署審議通過後納入組團參賽計畫辦理。

    - 經評估具有於2019世大運取得前3名成績者。

    - 經評估為辦理2020東京奧運會或2021世大運或2022杭州亞運會培訓計畫，而有參加2019世大運必要者。

- 培訓計畫督導機制：本署應輔導大專體總成立2019世大運專案培訓輔導小組，辦理各項培訓計畫審議工作，包括培訓種類、培訓計畫（含移地訓練）、培訓隊教練及選手名單、代表隊參賽教練及選手名單、計畫經費補助，以及其他培訓輔導及考核事項。

  - 培訓計畫以整合各運動種類單項運動協會奧亞運培訓計畫辦理者，由奧亞運運動人才培訓輔導小組及2019世大運培訓輔導小組執行培訓計畫輔導及督導事宜，並負責實地訪視培訓狀況。

  - 培訓計畫由大專體總邀集單項協會及相關運動組織共同辦理者，由2019世大運培訓輔導小組，執行培訓計畫輔導及督導事宜，並負責實地訪視培訓狀況。

- 運動禁藥管制督導規定：

  - 培（集）訓期間由中華奧林匹克委員會對選手實施運動禁藥檢測，凡檢測結果有違規用藥情事之選手，即予取消培訓或代表隊資格，其教練並應負連帶責任。

  - 培（集）訓期間選手應接受健康檢查，如經醫師檢查認定不適合繼續培訓或迴避檢查者，即予取消培訓或代表隊資格。

- 經費支用原則：

  - 培訓隊教練及選手培訓經費及支給標準，依據「國家運動訓練中心國際綜合性運動賽會集訓選手費用支給要點」及「國家運動訓練中心國際綜合性運動賽會集訓教練費用支給要點」基準辦理。

  - 另經本署核定為奧運或亞運培訓之教練或選手者，則依據奧亞運培訓計畫相關規定辦理經費支用事宜。

- 專案小組職掌：為因應培訓及參賽實際需要，大專體總應邀請專業人員，成立各項工作專案小組辦理各項培訓支援、計畫審議及組團行政等事務。

- 督導考核

  - 本署應輔導大專體總及單項協會應依核定之培訓計畫，督促培訓單位落實執行，以達到培訓之成績目標。

  - 本署應定期或不定期會同大專體總及各單項協會人員，赴各培訓地點督導、輔導與考核培訓情形。

  - 凡未達預期成績或績效不彰者，本署得要求培訓單位改進或調整培訓計畫（含教練選手名單），仍未改善者本署得終止培訓計畫。

- 附則

  - 經核定之培訓教練及選手，若有兵役、學業等問題者，由培訓單位於培訓開始實施一個月前彙整資料，送本署協助辦理。

  - 培訓單位辦理選訓會議及選手選拔賽，應邀請2019世大運培訓輔導小組委員出席，並請本署及相關體育團體列席。

  - 為求公平、公正、公開遴選優秀教練及選手，並顧及國內各運動種類單項協會會務運作，有關各單項協會理事長、副理事長及秘書長以上人員，不得擔任培訓隊及代表隊教練職務。

- 本實施計畫經本署核定後施行，修正時亦同。